## 1. RECURSOS
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA DTM ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL Y LOS ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES POA - VIGENCIA 2024
TEMAS CONVENIO | # | ACTIVIDAD DEL POA DESCRIPCIÓN | CORTES DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE REGISTRO | FUENTE DE VERIFICACION POR PROGRAMA STANDARD | NOMBRE TIPO . FUENTE DE VERIFICACION EN MODULO | REGISTRO CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO AL FINALIZAR EL CORTE (Lo realiza el Enlace Municipal) | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD EN EL NIVEL NACIONAL | APLICACION
1- Recursos: Contar con el recurso humano, físico, tecnológico y presupuestal necesario de acuerdo con las especificaciones definidas para la operación de los programas, descritas en los respectivos manuales y guías operativas. | 1 | RENTA CIUDADANA DAFC - GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS Garantizar la vinculación de un equipo mínimo de trabajo compuesto por: -Un (1) Coordinador Municipal de Programas de Transferencias Monetarias. -Un (1) promotor social y comunitario (más de 500 hogares en Renta Ciudadana). -Un (1) Gestor Indígena si hay población indígena en el municipio. Gestores operativos que apoyarán los procesos de los distintos programas. (Ver lineamientos detallados POA para verificar perfiles) Garantizar que el equipo de trabajo cuente con correos institucionales que permitan el manejo de información confidencial relacionada con los programas ejecutados. | 2 | Semestral | RENTA CIUDADANA TERRITORIOS Y POBLACIONES Comunicación de la Alcaldía Municipal firmada por alcalde certificando la cantidad de líderes según el caso(certificaciones de perfiles RC, RJ, IVA,CM,PSC Indígena*, según anexo técnico del Convenio Interadministrativo). Relación de correos electrónicos asignados al equipo de trabajo vinculado para la operación de los Programas de Transferencias Monetarias. Nombre FV: 1. Comunicación de la Alcaldía firmada por alcalde certificando vinculación Equipo de Trabajo DTM | 1. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.1 (COMUNICACIÓN ALCALDIA EQUIPO DTM).xlsx | 1. Numero de Días de contratación o designación coordinador municipal de Programas de Transferencias. 2. Numero de Días de contratación o designación del promotor social y comunitario? (Si aplica - más de 500 hogares en RC) 3. Numero de Días de contratación o designación del gestor indígena(Si aplica, o No Aplica) 4. El equipo de trabajo cuenta con correo institucional que permita el manejo de información confidencial relacionada? Si/No | RENTA CIUDADANA Componente social y comunitario | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA DAFC - GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
|  | COMPENSACIÓN IVA Garantizar la vinculación de un equipo mínimo de trabajo compuesto por: -Un (1) Coordinador Municipal de Programas de Transferencias Monetarias. (Ver lineamientos detallados POA para verificar perfiles) Garantizar que el equipo de trabajo cuente con correos institucionales que permitan el manejo de información confidencial relacionada con los programas ejecutados. | 2 | Semestral | COMPENSACIÓN IVA Comunicación de la Alcaldía Municipal firmada por alcalde certificando la cantidad de líderes según el caso(certificaciones de perfiles RC, RJ, IVA,CM,PSC Indígena*, según anexo técnico del Convenio Interadministrativo). Relación de correos electrónicos asignados al equipo de trabajo vinculado para la operación de los Programas de Transferencias Monetarias. Nombre FV: 1. Comunicación de la Alcaldía firmada por alcalde certificando vinculación Equipo de Trabajo DTM | 1. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.1 (COMUNICACIÓN ALCALDIA EQUIPO DTM).xlsx | 1. Numero de Días de contratación o designación coordinador municipal de Programas de Transferencias. 2. El equipo de trabajo cuenta con correo institucional que permita el manejo de información confidencial relacionada? Si/No | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | RENTA JOVEN Garantizar la vinculación de un (1) líder de Renta Joven (si aplica - más de 1000 jóvenes participantes del programa en el municipio). (SI APLICA EN EL ENTE TERRITORIAL TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA MUNICIPIO DE OFERTA EDUCATIVA) (Ver lineamientos detallados POA para verificar perfiles) Garantizar que el equipo de trabajo cuente con correos institucionales que permitan el manejo de información confidencial relacionada con los programas ejecutados. | 2 | Semestral | RENTA JOVEN Comunicación de la Alcaldía Municipal firmada por alcalde certificando la cantidad de líderes según el caso(certificaciones de perfiles RC, RJ, IVA,CM,PSC Indígena*, según anexo técnico del Convenio Interadministrativo). Relación de correos electrónicos asignados al equipo de trabajo vinculado para la operación de los Programas de Transferencias Monetarias. Nombre FV: 1. Comunicación de la Alcaldía firmada por alcalde certificando vinculación Equipo de Trabajo DTM | 1. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.1 (COMUNICACIÓN ALCALDIA EQUIPO DTM).xlsx | 1. Numero de Días de contratación o designación del líder municipal del Programa Renta Joven (si aplica): 2. El equipo de trabajo cuenta con correo institucional que permita el manejo de información confidencial relacionada? Si/No | RENTA JOVEN | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
|  | COLOMBIA MAYOR Garantizar la vinculación de un (1) líder de Colombia Mayor. (Ver lineamientos detallados POA para verificar perfiles) Garantizar que el equipo de trabajo cuente con correos institucionales que permitan el manejo de información confidencial relacionada con los programas ejecutados. | 2 | Semestral | COLOMBIA MAYOR Comunicación de la Alcaldía Municipal firmada por alcalde certificando la cantidad de líderes según el caso(certificaciones de perfiles RC, RJ, IVA,CM,PSC Indígena*, según anexo técnico del Convenio Interadministrativo). Relación de correos electrónicos asignados al equipo de trabajo vinculado para la operación de los Programas de Transferencias Monetarias. Nombre FV: 1. Comunicación de la Alcaldía firmada por alcalde certificando vinculación Equipo de Trabajo DTM | 1. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.1 (COMUNICACIÓN ALCALDIA EQUIPO DTM).xlsx | 1. Numero de Días de contratación o designación del líder municipal del Programa Colombia Mayor. 2. El equipo de trabajo cuenta con correo institucional que permita el manejo de información confidencial relacionada? Si/No | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
| 2 | RENTA CIUDADANA Responder por el buen uso de los sistemas de información de los programas de transferencias monetarias que tenga a su cargo. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | RENTA CIUDADANA Acuerdo de confidencialidad firmado por el alcalde municipal/secretario de Despacho delegado, coordinador municipal, promotor social, gestor indigena, líder renta joven, líder colombia mayor (según aplique por cada municipio). NOTA: En caso que haya vinculación de personal adicional asignado para la operación de los programas, deberá actualizarse el formato y reportar en el seguimiento a POA, de acuerdo con cada vigencia. Nombre FV: AcuerdoConfidencialidadEquipodeTrabajo Uso unificado de acuerdo de confidencialidad para todos los programas. | Acuerdo confidencialidad según programa | 1. ¿Se firmó el acuerdo de confidencialidad con el equipo de trabajo vinculado? Si/No | RENTA CIUDADANA Componente social y comunitario | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA DAFC - GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
|  | COMPENSACIÓN IVA Responder por el buen uso de los sistemas de información de los programas de transferencias monetarias que tenga a su cargo. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | COMPENSACIÓN IVA Acuerdo de confidencialidad firmado por el alcalde municipal/secretario de Despacho delegado, coordinador municipal, promotor social, gestor indigena, líder renta joven, líder colombia mayor (según aplique por cada municipio). NOTA: En caso que haya vinculación de personal adicional asignado para la operación de los programas, deberá actualizarse el formato y reportar en el seguimiento a POA, de acuerdo con cada vigencia. Nombre FV: AcuerdoConfidencialidadEquipodeTrabajo Uso unificado de acuerdo de confidencialidad para todos los programas. | Acuerdo confidencialidad según programa | 1. ¿Se firmó el acuerdo de confidencialidad con el equipo de trabajo vinculado? Si/No | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | RENTA JOVEN Responder por el buen uso de los sistemas de información de los programas de transferencias monetarias que tenga a su cargo. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | RENTA JOVEN Acuerdo de confidencialidad firmado por el alcalde municipal/secretario de Despacho delegado, coordinador municipal, promotor social, gestor indigena, líder renta joven, líder colombia mayor (según aplique por cada municipio). NOTA: En caso que haya vinculación de personal adicional asignado para la operación de los programas, deberá actualizarse el formato y reportar en el seguimiento a POA, de acuerdo con cada vigencia. Nombre FV: AcuerdoConfidencialidadEquipodeTrabajo Uso unificado de acuerdo de confidencialidad para todos los programas. | Acuerdo confidencialidad según programa | 1. ¿Se firmó el acuerdo de confidencialidad con el equipo de trabajo vinculado? Si/No | RENTA JOVEN | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
|  | COLOMBIA MAYOR Responder por el buen uso de los sistemas de información de los programas de transferencias monetarias que tenga a su cargo. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | COLOMBIA MAYOR Acuerdo de confidencialidad firmado por el alcalde municipal/secretario de Despacho delegado, coordinador municipal, promotor social, gestor indigena, líder renta joven, líder colombia mayor (según aplique por cada municipio). NOTA: En caso que haya vinculación de personal adicional asignado para la operación de los programas, deberá actualizarse el formato y reportar en el seguimiento a POA, de acuerdo con cada vigencia. Nombre FV: AcuerdoConfidencialidadEquipodeTrabajo Uso unificado de acuerdo de confidencialidad para todos los programas. | Acuerdo confidencialidad según programa | 2.1. ¿Se firmó el acuerdo de confidencialidad con el equipo de trabajo vinculado? Si/No | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
| 3 | RENTA CIUDADANA - Seguir los lineamientos de operación del programa Renta Ciudadana, en especial, lo establecido en los Manuales y Guías Operativas que expida y socialice PROSPERIDAD SOCIAL con la ENTIDAD TERRITORIAL - Aplicar los lineamientos de operación. - Realizar el adecuado manejo y control documental. - Realizar la atención de los participantes acorde con la política de atención al usuario del municipio. - Dar trámite de las solicitudes presentadas. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | RENTA CIUDADANA Política de Atención al Usuario implementada en el municipio Relación de PQRyD presentadas en el municipio. Nombre FV: RelacionPQRyDMunicipio PoliticaAtencionUsuarioMunicipio | 3. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.3 (RELACION PQRSDF Y POLITICA DE ATENCION AL USUARIO).xlsx | 1. ¿Cuántas PQRyD se atendieron en el municipio? 2. ¿Se informó sobre política de atención al usuario implementada en el municipio? Si/No | RENTA CIUDADANA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA
|  | COMPENSACIÓN IVA - Seguir los lineamientos de operación del programa Compensación IVA, en especial, lo establecido en los Manuales y Guías Operativas que expida y socialice PROSPERIDAD SOCIAL con la ENTIDAD TERRITORIAL - Aplicar los lineamientos de operación. - Realizar el adecuado manejo y control documental. - Realizar la atención de los participantes acorde con la política de atención al usuario del municipio. - Dar trámite de las solicitudes presentadas. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | COMPENSACIÓN IVA Política de Atención al Usuario implementada en el municipio Relación de PQRyD presentadas en el municipio. Nombre FV: RelacionPQRyDMunicipio PoliticaAtencionUsuarioMunicipio | 3. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.3 (RELACION PQRSDF Y POLITICA DE ATENCION AL USUARIO).xlsx | 1. ¿Cuántas PQRyD se presentaron en el municipio? 2. ¿Se informó sobre política de atención al usuario implementada en el municipio? Si/No | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | RENTA JOVEN - Seguir los lineamientos de operación del programa Renta Joven, en especial, lo establecido en los Manuales y Guías Operativas que expida y socialice PROSPERIDAD SOCIAL con la ENTIDAD TERRITORIAL - Aplicar los lineamientos de operación. - Realizar el adecuado manejo y control documental. - Realizar la atención de los participantes acorde con la política de atención al usuario del municipio. - Dar trámite de las solicitudes presentadas. (SI APLICA EN EL MUNICIPIO) (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | RENTA JOVEN Política de Atención al Usuario implementada en el municipio Relación de PQRyD presentadas en el municipio. Nombre FV: RelacionPQRyDMunicipio PoliticaAtencionUsuarioMunicipio | 3. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.3 (RELACION PQRSDF Y POLITICA DE ATENCION AL USUARIO).xlsx | 1. ¿Cuántas PQRyD se presentaron en el municipio? 2. ¿Se informó sobre política de atención al usuario implementada en el municipio? Si/No | RENTA JOVEN | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
|  | COLOMBIA MAYOR - Seguir los lineamientos de operación del programa Colombia Mayor, en especial, lo establecido en los Manuales y Guías Operativas que expida y socialice PROSPERIDAD SOCIAL con la ENTIDAD TERRITORIAL - Aplicar los lineamientos de operación. - Realizar el adecuado manejo y control documental. - Realizar la atención de los participantes acorde con la política de atención al usuario del municipio. - Dar trámite de las solicitudes presentadas. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | COLOMBIA MAYOR Política de Atención al Usuario implementada en el municipio Relación de PQRyD presentadas en el municipio. Nombre FV: RelacionPQRyDMunicipio PoliticaAtencionUsuarioMunicipio | 3. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.3 (RELACION PQRSDF Y POLITICA DE ATENCION AL USUARIO).xlsx | 1. ¿Cuántas PQRyD se presentaron en el municipio? 2. ¿Se informó sobre política de atención al usuario implementada en el municipio? Si/No | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
| 4 | RENTA CIUDADANA Disponer de un espacio físico adecuado y sin barreras de acceso para la atención oportuna y de calidad de las personas y los hogares participantes del programa. - Espacio para atención al público y punto de información del programa. - Equipos tecnológicos y de conectividad. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Certificación de inventario disponible para la operación del Programa Renta Ciudadana firmada por el Coordinador Municipal de Programas de Transferencias Monetarias. Registro Fotográfico espacio físico y recursos tecnológicos existentes Relación de línea/líneas de celular para comunicación con los usuarios Nombre FV: InventarioRecursosFisicosTecnologicos - FotosInventarioMobFis | 4. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.4 (INVENTARIO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS).docx | 1. ¿Designó los recursos físicos y tecnológicos requeridos para el Programa Renta Ciudadana - de acuerdo al modelo de gestión?: Si / No 2.¿ Dispone de un espacio físico adecuado para la operación del programa? Si / No 3. ¿Cuenta con las herramientas tecnológicas requeridas para la adecuada operación del programa (Equipo de cómputo, Impresora, Escáner, Conectividad Internet, línea telefónica)? Si/No | RENTA CIUDADANA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA
|  | COMPENSACIÓN IVA Disponer de un espacio físico adecuado y sin barreras de acceso para la atención oportuna y de calidad de las personas y los hogares participantes del programa. - Espacio para atención al público y punto de información del programa. - Equipos tecnológicos y de conectividad. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Certificación de inventario disponible para la operación del Programa Compensación IVA firmada por el Coordinador Municipal de Programas de Transferencias Monetarias. Registro Fotográfico espacio físico y recursos tecnológicos existentes Relación de línea/líneas de celular para comunicación con los usuarios Nombre FV: InventarioRecursosFisicosTecnologicos - FotosInventarioMobFis | 4. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.4 (INVENTARIO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS).docx | 1. Designo los recursos físicos y tecnológicos requeridos para el Programa Compensación IVA, de acuerdo al modelo de gestión: Si / No 2. Dispone de un espacio físico adecuado para la operación del programa Si / No 3. ¿Cuenta con las herramientas tecnológicas requeridas para la adecuada operación del programa (Equipo de cómputo, Impresora, Escáner, Conectividad Internet, línea telefónica)? Si/No | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | RENTA JOVEN Disponer de un espacio físico adecuado y sin barreras de acceso para la atención oportuna y de calidad de las personas y los hogares participantes del programa. - Espacio para atención al público y punto de información del programa. - Equipos tecnológicos y de conectividad. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Certificación de inventario disponible para la operación del Programa Renta Joven firmada por el Coordinador Municipal de Programas de Transferencias Monetarias y el líder de Renta Joven. Registro Fotográfico espacio físico y recursos tecnológicos existentes Relación de línea/líneas de celular para comunicación con los usuarios Nombre FV: InventarioRecursosFisicosTecnologicos FotosInventarioMobFis | 4. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.4 (INVENTARIO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS).docx | 1. Designo los recursos físicos y tecnológicos requeridos para la operación del Programa Renta Joven, de acuerdo al modelo de gestión: Si / No 2. Dispone de un espacio físico adecuado para la operación del programa Si / No 3. ¿Cuenta con las herramientas tecnológicas requeridas para la adecuada operación del programa (Equipo de cómputo, Impresora, Escáner, Conectividad Internet, línea telefónica)? Si/No | RENTA JOVEN | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
|  | COLOMBIA MAYOR Disponer de un espacio físico adecuado y sin barreras de acceso para la atención oportuna y de calidad de las personas y los hogares participantes del programa. - Espacio para atención al público y punto de información del programa. - Equipos tecnológicos y de conectividad. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Certificación de inventario disponible para la operación del Programa Colombia Mayor firmada por el Coordinador Municipal de Programas de Transferencias Monetarias y el líder de Colombia Mayor. Registro Fotográfico espacio físico y recursos tecnológicos existentes Relación de línea/líneas de celular para comunicación con los usuarios Nombre FV: InventarioRecursosFisicosTecnologicos - FotosInventarioMobFis | 4. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.4 (INVENTARIO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOLOGICOS).docx | 1. Designo los recursos físicos y tecnológicos requeridos para la operación del Programa Colombia Mayor, de acuerdo al modelo de gestión: Si / No 2. Dispone de un espacio físico adecuado para la operación del programa Si / No 3. ¿Cuenta con las herramientas tecnológicas requeridas para la adecuada operación del programa (Equipo de cómputo, Impresora, Escáner, Conectividad Internet, línea telefónica)? Si/No | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
| 5 | RENTA CIUDADANA Participar en las capacitaciones que Programe Prosperidad Social de acuerdo con los lineamientos propios en relación con las directrices por parte de Prosperidad Social. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Certificación de capacitaciones realizadas en el municipio firmada por el Coordinador Municipal de Programas de Transferencias Monetarias. (El enlace de la Gerencia Regional, validará con los registros de asistencia a las capacitaciones programadas, según la operación de cada programa) Formato unificado para todos los programas. Nombre FV: Certificacioncapacitaciones | 5. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.5 (CAPACITACIONES).xlsx | 1. ¿Asistió a las capacitaciones programadas del programa Renta Ciudadana durante el período? Si / No 2. ¿A cuántas de las capacitaciones programadas por el programa Renta Ciudadana, asistió el municipio durante el período de medición? 3. ¿Cuántas capacitaciones fueron programadas por programa Renta Ciudadana durante el período? | RENTA CIUDADANA Componente social y comunitario | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA DAFC - GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
|  | COMPENSACIÓN IVA Participar en las capacitaciones que Programe Prosperidad Social de acuerdo con los lineamientos propios en relación con las directrices por parte de Prosperidad Social. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Certificación de capacitaciones realizadas en el municipio firmada por el Coordinador Municipal de Programas de Transferencias Monetarias. (El enlace de la Gerencia Regional, validará con los registros de asistencia a las capacitaciones programadas, según la operación de cada programa) Formato unificado para todos los programas. Nombre FV: Certificacioncapacitaciones | 5. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.5 (CAPACITACIONES).xlsx | 1. ¿Se realizaron capacitaciones del programa Compensación de IVA durante el periodo de medición? Si/No 2. ¿A cuántas de las capacitaciones programadas por el programa Compensación de IVA, asistió el municipio durante el período de medición? 3. ¿Cuántas capacitaciones fueron programadas por programa Compensación de IVA durante el período? | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | RENTA JOVEN Participar en las capacitaciones que Programe Prosperidad Social de acuerdo con los lineamientos propios en relación con las directrices por parte de Prosperidad Social. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) (SI APLICA EN EL MUNICIPIO) | 2 | Semestral | Certificación de capacitaciones realizadas en el municipio firmada por el Coordinador Municipal de Programas de Transferencias Monetarias. (El enlace de la Gerencia Regional, validará con los registros de asistencia a las capacitaciones programadas, según la operación de cada programa) Formato unificado para todos los programas. Nombre FV: Certificacioncapacitaciones | 5. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.5 (CAPACITACIONES).xlsx | 1. ¿Asistió a las capacitaciones programadas del programa Renta Joven durante el período? Si / No 2. ¿A cuántas de las capacitaciones programadas por el programa Renta Joven, asistió el municipio durante el período de medición? 3. ¿Cuántas capacitaciones fueron programadas por programa Renta Joven durante el período? | RENTA JOVEN | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
|  | COLOMBIA MAYOR Participar en las capacitaciones que Programe Prosperidad Social de acuerdo con los lineamientos propios en relación con las directrices por parte de Prosperidad Social. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Certificación de capacitaciones realizadas en el municipio firmada por el Coordinador Municipal de Programas de Transferencias Monetarias. (El enlace de la Gerencia Regional, validará con los registros de asistencia a las capacitaciones programadas, según la operación de cada programa) Formato unificado para todos los programas. Nombre FV: Certificacioncapacitaciones | 5. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.5 (CAPACITACIONES).xlsx | 1. ¿Asistió a las capacitaciones programadas del programa Colombia Mayor durante el período? Si / No 2. ¿A cuántas de las capacitaciones programadas por el programa Colombia Mayor, asistió el municipio durante el período de medición? 3. ¿Cuántas capacitaciones fueron programadas por programa Colombia Mayor durante el período? | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
| 6 | RENTA CIUDADANA DAFC - GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS Disponer de los recursos económicos necesarios para la operación del Programa Renta Ciudadana, así como actividades del Componente Social y Comunitario. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Certificación firmada por el alcalde y/u ordenador del gasto y/o Tesorería o área financiera de la Entidad Territorial donde manifieste que cumple con los recursos económicos para la ejecución de los programas durante la vigencia. (diligencia solo los valores asignados a los programas y no los globales que asignen en total para la alcaldía, firmado por el Tesorero de la Alcaldía). Nombre FV: CertificadoDisponibilidadPresupuestal Formato unificado para todos los programas que incluye el CDP y CVP | 6. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.6 (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DTM).xlsx | 1. ¿Garantiza los recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa Renta Ciudadana?. Si / No 2. ¿Garantiza los recursos económicos para el equipo de trabajo suficiente para la operación del Programa Renta Ciudadana? Si/ No 3. ¿Garantiza los recursos para el equipamiento de la oficina para un desarrollo óptima de la operación del Programa Renta Ciudadana? Si/ No | RENTA CIUDADANA COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA DAFC - GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
|  | COMPENSACIÓN IVA Disponer de los recursos económicos necesarios para la operación del Programa Compensación de IVA, así como las actividades del Componente Social y Comunitario. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Certificación firmada por el alcalde y/u ordenador del gasto y/o Tesorería o área financiera de la Entidad Territorial donde manifieste que cumple con los recursos económicos para la ejecución de los programas durante la vigencia. (diligencia solo los valores asignados a los programas y no los globales que asignen en total para la alcaldía, firmado por el Tesorero de la Alcaldía). Nombre FV: CertificadoDisponibilidadPresupuestal Formato unificado para todos los programas que incluye el CDP y CVP | 6. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.6 (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DTM).xlsx | 1. ¿Garantiza los recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa Compensación IVA?. Si / No 2. ¿Garantiza los recursos económicos para el equipo de trabajo suficiente para la operación del Programa Compensación IVA? Si/ No 3. ¿Garantiza los recursos para el equipamiento de la oficina para un desarrollo óptima del Programa Compensación IVA? Si/ No | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | RENTA JOVEN Disponer de los recursos económicos necesarios para la operación del Programa Renta Joven así como las actividades del Componente Social y Comunitario. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Certificación firmada por el alcalde y/u ordenador del gasto y/o Tesorería o área financiera de la Entidad Territorial donde manifieste que cumple con los recursos económicos para la ejecución de los programas durante la vigencia. (diligencia solo los valores asignados a los programas y no los globales que asignen en total para la alcaldía, firmado por el Tesorero de la Alcaldía). Nombre FV: CertificadoDisponibilidadPresupuestal CertificadoValorRegistrosProgramas Formato unificado para todos los programas que incluye el CDP y CVP | 6. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.6 (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DTM).xlsx | 1. ¿Garantiza los recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa Renta Joven?. Si / No 2. ¿Garantiza los recursos económicos para el equipo de trabajo suficiente para la operación del Programa Renta Joven? Si/ No 3. ¿Garantiza los recursos para el equipamiento de la oficina para un desarrollo óptima de la operación del Programa Renta Joven? Si/ No | RENTA JOVEN | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
|  | COLOMBIA MAYOR Disponer de los recursos económicos necesarios para la operación de los Programas de Transferencias Monetarias - Colombia Mayor así como las actividades del Componente Social y Comunitario. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Certificación firmada por el alcalde y/u ordenador del gasto y/o Tesorería o área financiera de la Entidad Territorial donde manifieste que cumple con los recursos económicos para la ejecución de los programas durante la vigencia. (diligencia solo los valores asignados a los programas y no los globales que asignen en total para la alcaldía, firmado por el Tesorero de la Alcaldía). Nombre FV: CertificadoDisponibilidadPresupuestal Formato unificado para todos los programas que incluye el CDP y CVP | 6. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.6 (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DTM).xlsx | 1. ¿Garantiza los recursos presupuestales necesarios para la operación del Programa Colombia Mayor?. Si / No 2. ¿Garantiza los recursos económicos para el equipo de trabajo suficiente para la operacióndel Programa Colombia Mayor? Si/ No 3. ¿Garantiza los recursos para el equipamiento de la oficina para un desarrollo óptima ddel Programa Colombia Mayor? Si/ No | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
Cuadro de control de versión
VERSION FINAL POA 2025
Fecha: JUNIO 2025

## 2. OFERTA INST
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA DTM ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL Y LOS ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES POA - VIGENCIA 2024
TEMAS CONVENIO | # | ACTIVIDAD DEL POA DESCRIPCIÓN | CORTES DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTOS | PERIODO DE REGISTRO | FUENTE DE VERIFICACION POR PROGRAMA STANDARD | NOMBRE TIPO . FUENTE DE VERIFICACION EN MODULO | REGISTRO CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO AL FINALIZAR EL CORTE (Lo realiza el Enlace Municipal) | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD EN EL NIVEL NACIONAL | APLICACION
2- Oferta institucional: Gestionar y promover para la Operación de los Programas de Transferencias Monetarias la oferta institucional requerida para que los participantes puedan cumplir con los compromisos adquiridos y con los objetivos de estos programas, de acuerdo con los lineamientos de Prosperidad Social, relacionados a través de los convenios, manuales, guías operativas socializados con la Entidad Territorial. | 7 | RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN COLOMBIA MAYOR Realizar Mesas de Inclusión Municipales de conformidad con los anexos del Componente Social y comunitario para la vigencia. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | 1 Acta y listado de asistencia a las Mesas de Inclusión Municipales, de conformidad con el instructivo respectivo (PUEDEN UTILIZARSE LOS FORMATOS DEFINIDOS POR CADA ENTIDAD TERRITORIAL PARA ACTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA DE ACUERDO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL). 2 Documento en PDF de visto bueno de la Dirección Regional de Prosperidad Social (remitido en oficio o correo electrónico) sobre la realización y el reporte de su ejecución en el aplicativo o medio que se defina para ello (Formulario RIT). Nombre FV: - ActaMesaInclusión - VoBoRegional_ReporteEjecución_MesasInc | 7. FORMATO MESAS DE INCLUSION.docx | 7.1. ¿Realizó las Mesas de Inclusión municipales? Si / No SI LA RESPUESTA ES SI, ACTIVA LA SIGUIENTE PREGUNTA, DE LO CONTRARIO SE DESACTIVA 7.2. ¿Cuántas Mesas de Inclusión municipales realizó en la vigencia? | Componente social y comunitario | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
| 8 | RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN COLOMBIA MAYOR Desarrollar las acciones de oferta social en articulación con actores públicos y privados, de conformidad con los anexos del Componente Social y Comunitario para la vigencia. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | 1. Documento en PDF de visto bueno de la Dirección Regional de Prosperidad Social (remitido en oficio o correo electrónico) sobre la realización y el reporte de ejecución de la oferta en el aplicativo o medio que se defina para ello (Formulario RIT). Nombre FV: -VoBoRegional_ReporteEjecuciónOferta | 8. FORMATO OFERTA SOCIAL .docx | 8.1. ¿Se ejecutaron acciones de oferta social en el periodo? Si / No | Componente social y comunitario | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
| 9 | RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN COLOMBIA MAYOR Reporte de ejecución de oferta social de conformidad con los anexos del Componente Social y Comunitario para la vigencia. REGISTRO AUTOMÁTICO | 2 | Semestral | Reporte de ejecución de oferta social en el medio que se defina para ello. CARGUE AUTOMÁTICO DAFC NombreFV : -ReporteEjecución_OfertaSocial | Nombre Identificación para carga: Reporte automatico | 9.1. Número de ofertas de origen nacional, regional y municipal implementadas en el municipio. 9.2. Número de cupos de oferta en el periodo en el municipio. 9.3. Número de participantes de los programas de Transferencias Monetarias en las ofertas implementadas en el municipio. | Componente social y comunitario | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
| 10 | RENTA JOVEN Articular con los actores públicos y privados la movilización de oferta social en educación postgradual, empleabilidad y emprendimiento para los beneficiarios del programa de renta joven en la fase 2. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | 1. Documento en PDF de visto bueno de la Gerencia Regional de Prosperidad Social (remitido en oficio o correo electrónico) sobre la realización y el reporte de la ejecución de las ferias de servicios en el aplicativo o medio que se defina para ello (Formulario RIT). Nombre FV: -Reporte_OfertaSocial_RJ2 | 10. FORMATO EJECUCCION OFERTA SOCIAL.docx | 10.1 ¿Se ejecutaron acciones de oferta social para jóvenes de la Fase 2 de RJ en el periodo? Si / No SI LA RESPUESTA ES SI, ACTIVA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, DE LO CONTRARIO SE DESACTIVAN 10.2 Número de ofertas de origen nacional, regional y municipal implementadas para Fase 2 de RJ en el municipio. 10.3 Número de cupos de oferta para Fase 2 en el periodo en el municipio. 10.4 Número de jóvenes participantes de la Fase 2 de RJ en las ofertas implementadas en el municipio. | RENTA JOVEN | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
| 11 | RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN COLOMBIA MAYOR Articular ferias de servicios en lo posible coincidentes con las jornadas de pago de las transferencias monetarias de conformidad con los anexos del Componente Social y Comunitario para la vigencia. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | 1. Documento en PDF de visto bueno de la Gerencia Regional de Prosperidad Social (remitido en oficio o correo electrónico) sobre la realización y el reporte de la ejecución de las ferias de servicios en el aplicativo o medio que se defina para ello (Formulario RIT). Nombre FV: -VoBoRegional_ReporteFerias | 11. FORMATO FERIAS DE SERVICIOS.docx | 11.1 Se realizaron ferias de servicios en el periodo? Si / No SI LA RESPUESTA ES SI, ACTIVA LA SIGUIENTE PREGUNTA, DE LO CONTRARIO SE DESACTIVA 11.2 Número de ferias de servicios realizadas en el municipio | COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
| 12 | RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN COLOMBIA MAYOR Articular mercados locales en lo posible coincidentes con las jornadas de pago de las transferencias monetarias de conformidad con los anexos del Componente Social y Comunitario para la vigencia. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | 1. Documento en PDF de visto bueno de la Gerencia Regional de Prosperidad Social (remitido en oficio o correo electrónico) sobre la realización y el reporte de la ejecución de los mercados locales en el aplicativo o medio que se defina para ello (Formulario RIT). Nombre FV: -VoBoRegional_ReporteMercados | 12. FORMATO MERCADOS LOCALES .docx | 12.1 Se realizaron mercados locales en el periodo? Si / No SI LA RESPUESTA ES SI, ACTIVA LA SIGUIENTE PREGUNTA, DE LO CONTRARIO SE DESACTIVA 12.2 Número de mercados locales realizados en el municipio. | COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
Cuadro de control de versión
VERSION FINAL POA 2025
Fecha: JUNIO 2025

## 3. CICLO OP.
TEMAS CONVENIO | # | ACTIVIDAD DEL POA DESCRIPCIÓN | CORTES DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTOS | PERIODO DE REGISTRO | FUENTE DE VERIFICACION POR PROGRAMA STANDARD | NOMBRE TIPO . FUENTE DE VERIFICACION EN MODULO | REGISTRO CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO AL FINALIZAR EL CORTE (Lo realiza el Enlace Municipal) | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD EN EL NIVEL NACIONAL | APLICACION
3 - Ciclo Operativo: Garantizar y desarrollar la correcta ejecución de los ciclos operativos de los programas en todas sus fases y procesos, en el territorio donde ejerce jurisdicción con calidad y de manera oportuna, de acuerdo con las metodologías y lineamientos que para el efecto han desarrollado los programas a través de las guías que harán parte del convenio. Apoyar y realizar seguimiento al funcionamiento de los Programas y proponer acciones correctivas que se estimen convenientes. | 13 | RENTA CIUDADANA Seguimiento del Acta de Compromisos y Corresponsabilidades. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) REGISTRO AUTOMÁTICO | 2 | Semestral | BLOQUEADA EN MODULO Automatizada con reporte de registro de hogares del Sistema de Información Relación de las actas de los hogares registrados que suscribieron acta de compromiso y corresponsabilidad del programa Renta Ciudadana. Nombre FV: RelaciónActasHogaresCompromisos | Nombre Identificación para carga: Reporte automatico | 1.¿Se suscribieron las actas de compromiso y corresponsabilidades de los hogares registrados en el programa? Si/No 2. ¿Cuántos hogares están registrados en el municipio para el Programa Renta Ciudadana? 3. ¿Cuántos hogares registrados en el programa Renta Ciudadana firmaron las actas de compromiso en el municipio? | RENTA CIUDADANA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA
|  | COLOMBIA MAYOR Realizar la inscripción al programa de los ciudadanos en el Sistema de Información con calidad y de manera oportuna. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) REGISTRO AUTOMÁTICO | 2 | Semestral | Relación de los rangos de aceptación frente a las inscripciones con soportes completos adelandas por el municipio en el período registrado Número de inscripciones adelantadas por la ET durante el periodo con soportes completos según sea el caso (CC, formato de inscripción, certificado de pertenencia, certificado de discapacidad)/ Total de inscripciones adelantadas por la ET durante el periodo Nombre FV: RelaciónRAInscripciones Con soportes completos CM REPORTE AUTOMÁTICO | Nombre Identificación para carga: Reporte automatico | 1. ¿Se cumplió con el porcentaje mínimo establecido para la gestión de inscripciones co los debidos soportes? Si/No FORMATO ESTABLECIDO POR EL GIT SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CARGUE Y SEGUIMIENTO. | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
| 14 | RENTA CIUDADANA Realizar el diseño e implementación de una estrategia pública de divulgación, facilitando los espacios y la logística. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Documento que contiene el diseño e implementación de la estrategia de divulgación a los potenciales participantes de Renta Ciudadana para vinculación (Soportes específicos que definirá el programa) Carga desde territorio. (municipio). Formato de las actividades de difusión, alistamiento, convocatoria y ejecución. Documento que certifique o haga constancia de las estrategias de difusión(pantallazos, fotos , radio, chats, publicaciones pág. alcaldía)proyectado por el Coordinador Municipal firmada por el alcalde (El programa verificará la calidad de la información a través de los enlaces dispuestos para tal fin) Nombre FV: EstrategiaDivulgacion (FORMATO UNIFICADO PARA TODOS LOS PROGRAMAS, CM CAMBIAN PREGUNTAS). | 14. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACT. 14 (ESTRATEGIA DIVULGACIÓN).docx | 1. ¿Se realizaron actividades de difusión en el municipio?: Si / No 2. ¿Se diseñó estrategia de divulgación a los beneficiarios del programa Renta Ciudadana? Si/No | RENTA CIUDADANA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA
|  | COMPENSACIÓN IVA Realizar el diseño e implementación de una estrategia pública de divulgación, facilitando los espacios y la logística. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Documento que contiene el diseño e implementación de la estrategia de divulgación a los potenciales participantes de Compensación IVA para vinculación (Soportes específicos que definirá el programa) Carga desde territorio. (municipio). Formato de las actividades de difusión, alistamiento, convocatoria y ejecución. Documento que certifique o haga constancia de las estrategias de difusión(pantallazos, fotos , radio, chats, publicaciones pág. alcaldía)proyectado por el Coordinador Municipal firmada por el alcalde (El programa verificará la calidad de la información a través de los enlaces dispuestos para tal fin) Nombre FV: EstrategiaDivulgacion (FORMATO UNIFICADO PARA TODOS LOS PROGRAMAS, CM CAMBIAN PREGUNTAS). | 14. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACT. 14 (ESTRATEGIA DIVULGACIÓN).docx | 1. ¿Se realizaron actividades de difusión en el municipio?: Si / No 2. ¿Se diseñó estrategia de divulgación a los beneficiarios del programa Compensación IVA? Si/No | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | RENTA JOVEN Realizar el diseño e implementación de una estrategia pública de divulgación, facilitando los espacios y la logística. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Documento que contiene el diseño e implementación de la estrategia de divulgación a los potenciales participantes de Renta Joven para vinculación (Soportes específicos que definirá el programa) Carga desde territorio. (municipio). Formato de las actividades de difusión, alistamiento, convocatoria y ejecución. Documento que certifique o haga constancia de las estrategias de difusión(pantallazos, fotos , radio, chats, publicaciones pág. alcaldía)proyectado por el Coordinador Municipal firmada por el alcalde (El programa verificará la calidad de la información a través de los enlaces dispuestos para tal fin) Nombre FV: EstrategiaDivulgacion (FORMATO UNIFICADO PARA TODOS LOS PROGRAMAS CM CAMBIAN PREGUNTAS). | 14. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACT. 14 (ESTRATEGIA DIVULGACIÓN).docx | 1. ¿Se realizaron actividades de difusión en el municipio?: Si / No 2. ¿Se diseñó estrategia de divulgación a los potenciales beneficiarios del programa Renta Joven? Si/No | RENTA JOVEN | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
|  | COLOMBIA MAYOR Realizar el diseño e implementación de una estrategia pública de divulgación, facilitando los espacios y la logística. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) | 2 | Semestral | Documento que contiene el diseño e informe de la implementación de la estrategia de divulgación de procesos de pago (grupo objetivo beneficiarios con liquidación para cada ciclo), notificación a nuevos beneficiarios y campaña de actualización de datos para todos aquellos que cuenten con registro en el programa, dando cuenta de los resultados de los procesos adelantados Carga desde territorio. (municipio). Documento que certifique o haga constancia del diseño e implementación de las estrategias de difusión(pantallazos, fotos , radio, chats, publicaciones pág. alcaldía)proyectado por el Coordinador Municipal firmada por el alcalde (El programa verificará la calidad de la información a través de los enlaces dispuestos para tal fin) Nombre FV: EstrategiaDivulgacion (FORMATO UNIFICADO PARA TODOS LOS PROGRAMAS, EXEPTO CM). | 14. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACT. 14 (ESTRATEGIA DIVULGACIÓN).docx | 1. ¿El municipio ha realizado campañas de actualización de datos? Si / No 2. ¿Informó el municipio a los beneficiarios las fechas y lugares para el cobro del subsidio? SI/NO 3. ¿Notificó de manera inmediata el municipio a los nuevos beneficiarios, posterior a la asignación de cupo de cada ciclo? SI/NO | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
| 15 | RENTA CIUDADANA Garantizar el trámite de las novedades presentadas de forma oportuna en el sistema de Información del Programa. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) REGISTRO AUTOMÁTICO | 2 | Semestral | BLOQUEADA EN MODULO Automatizada con reporte de novedades del Sistema de Información Nombre FV: La fuente de información es verificada por el sistema de Renta Ciudadana extraida mediante archivo Excel con la información de novedades tramitadas para cada ciclo, | Nombre Identificación para carga: Reporte automatico | 1. Se realizaron novedades en el periodo revisado en el municipio: Si / No 2. Número de novedades presentadas en el periodo (automatizarlo con Sistema de Información - Renta Ciudadana) 3. Número de novedades aprobadas en el periodo (automatizarlo con Sistema de Información - Renta Ciudadana) FORMATO ESTABLECIDO EN EXCEL POR EL PROGRAMA Y COMPARTIDO CON EL GIT SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CARGUE Y SEGUIMIENTO. | RENTA CIUDADANA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA
|  | COMPENSACIÓN IVA Garantizar el trámite de las novedades presentadas de forma oportuna en el sistema de Información del Programa. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) REGISTRO AUTOMÁTICO | 2 | Semestral | BLOQUEADA EN MODULO Automatizada con reporte de novedades del Sistema de Información Nombre FV: ACTIVIDAD AUTOMATIZADA | Nombre Identificación para carga: Reporte automatico | 1. Se realizaron novedades en el periodo revisado en el municipio: Si / No 2. Número de novedades tramitadas en el periodo (automatizarlo con Sistema de Información - Compensación IVA) 3. Número de novedades aprobadas en el periodo (automatizarlo con Sistema de Información - Compensación IVA) FORMATO ESTABLECIDO EN EXCEL POR EL PROGRAMA Y COMPARTIDO CON EL GIT SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CARGUE Y SEGUIMIENTO. | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | COLOMBIA MAYOR Garantizar el trámite de las novedades presentadas de forma oportuna en el sistema de Información del Programa. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) REGISTRO AUTOMÁTICO | 2 | Semestral | Relación de los rangos de aceptación frente a la gestión de novedades de suspensión por parte del municipio o área no municipalizada. Número de personas en la ET con novedad de suspensión mayor a 6 meses de creadas a fecha de corte del período registrado/ Total de novedades de suspensión creadas en la ET a fecha de corte del período registrado Nombre FV: RelaciónRAsuspensiones REPORTE AUTOMÁTICO | Nombre Identificación para carga: Reporte automatico | 1. ¿Se cumplió con el porcentaje mínimo de trámite de novedades de suspensión a debido tiempo? SI/NO FORMATO ESTABLECIDO POR EL GIT SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CARGUE Y SEGUIMIENTO. | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
| 16 | RENTA CIUDADANA Ejecutar el debido proceso administrativo de supensiones preventivas en los municipios/áreas no municipalizadas de acuerdo a las orientaciones de Prosperidad Social realizando la publicación y notificación de los actos administrativos a los actores que generaron la novedad sobre su aprobación o rechazo. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) REGISTRO AUTOMÁTICO | 1 | Inhabilitada I semestre 2025 | BLOQUEADA EN MODULO. NO CARGAR NI RESPONDER EN MODULO Automatizada con estadísticas del GIT Antifraudes. Sistema de Información Renta Ciudadana Nombre FV: ACTIVIDAD AUTOMATIZADA | Nombre Identificación para carga: Reporte automatico | 1. ¿Realizó la publicación y notificación de los actos administrativos del programa Renta ciudadana de suspendidos y/o retirados?. Si / No 2.Actos administrativos publicados de levantamiento de suspensión y retiro (Numérico) 3. Actos administrativos expedidos de levantamiento de suspensión y retiro (Numérico) Información reportada por el GIT Antifraudes FORMATO ESTABLECIDO EN EXCEL POR EL PROGRAMA Y COMPARTIDO CON EL GIT SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CARGUE Y SEGUIMIENTO. | ANTIFRAUDES | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA GIT ANTIFRAUDES OFICINA DE ANALISIS DE DATOS Y FOCALIZACION
|  | RENTA JOVEN Ejecutar el debido proceso administrativo de supensiones preventivas en los municipios/áreas no municipalizadas de acuerdo a las orientaciones de Prosperidad Social realizando la publicación y notificación de los actos administrativos a los actores que generaron la novedad sobre su aprobación o rechazo. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) REGISTRO AUTOMÁTICO | 1 | Inhabilitada I semestre 2025 | BLOQUEADA EN MODULO. NO CARGAR NI RESPONDER EN MODULO Automatizada con estadísticas del GIT Antifraudes. Sistema de Información Renta Joven Nombre FV: ACTIVIDAD AUTOMATIZADA | Nombre Identificación para carga: Reporte automatico | 1. ¿Realizó la publicación y notificación de los actos administrativos del programa Renta joven de suspendidos y/o retirados?. Si / No Publicados/Notificados (numérico) Actos administrativos de levantamiento de suspensión? (Numérico) Información reportada por el GIT Antifraudes FORMATO ESTABLECIDO EN EXCEL POR EL GIT ANTIFRAUDES CON EL GIT SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CARGUE Y SEGUIMIENTO. | ANTIFRAUDES | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN GIT ANTIFRAUDES OFICINA DE ANALISIS DE DATOS Y FOCALIZACION
| 17 | RENTA CIUDADANA Asegurar el desarrollo de las actividades requeridas para llevar a cabo los procesos entrega de transferencias en el territorio. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) REGISTRO AUTOMÁTICO | 2 | Semestral | BLOQUEADA EN MODULO:Automatizada con los reportes de cierre de cada ciclo - cobros por giro. La fuente de verificación serán los resultados de los cobros por bancarizados y giro en los ciclos definidos según el programa, de acuerdo con la conciliación remitida por el operador de entrega de transferencias. NombreFV: ACTIVIDAD AUTOMATIZADA | Nombre Identificación para carga: Reporte automatico | 1. Número de ciclos de entrega de transferencias monetarias realizadas en el municipio durante el periodo de reporte 2. Número de hogares (bancarizados y giros) que cobraron y/o se les abonaron sus transferencias monetarias durante el periodo de reporte 3. Número de hogares (bancarizados y giros) liquidados durante el periodo de reporte REPORTE DE COBRO CONSOLIDADO ESTABLECIDO EN EXCEL POR EL PROGRAMA Y COMPARTIDO CON EL GIT SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CARGUE Y SEGUIMIENTO PARA CADA CICLO DE PAGO. | RENTA CIUDADANA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA
|  | COMPENSACIÓN IVA Asegurar el desarrollo de las actividades requeridas para llevar a cabo los procesos entrega de transferencias en el territorio. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) REGISTRO AUTOMÁTICO | 2 | Semestral | BLOQUEADA EN MODULO:Automatizada con los reportes de cierre de cada ciclo - cobros por giro. La fuente de verificación serán los resultados de los cobros por bancarizados y giro en los ciclos definidos según el programa, de acuerdo con la conciliación remitida por el operador de entrega de transferencias. NombreFV: ACTIVIDAD AUTOMATIZADA | Nombre Identificación para carga: Reporte automatico | 1. Número de ciclos de entrega de transferencias monetarias realizadas en el municipio durante el periodo de reporte 2. Número de hogares (bancarizados y giros) que cobraron y/o se les abonaron sus transferencias monetarias durante el periodo de reporte 3. Número de hogares (bancarizados y giros) liquidados durante el periodo de reporte REPORTE DE COBRO CONSOLIDADO ESTABLECIDO EN EXCEL POR EL PROGRAMA Y COMPARTIDO CON EL GIT SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CARGUE Y SEGUIMIENTO PARA CADA CICLO DE PAGO. | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | RENTA JOVEN Asegurar el desarrollo de las actividades requeridas para llevar a cabo los procesos entrega de transferencias en el territorio. (Ver lineamientos detallados POA para detallar especificaciones) REGISTRO AUTOMÁTICO | 2 | Semestral | BLOQUEADA EN MODULO:Automatizada con los reportes de cierre de cada ciclo - cobros por giro. La fuente de verificación serán los resultados de los cobros por bancarizados y giro en los ciclos definidos según el programa, de acuerdo con la conciliación remitida por el operador de entrega de transferencias. NombreFV: ACTIVIDAD AUTOMATIZADA | Nombre Identificación para carga: Reporte automatico | ACTIVIDAD AUTOMATIZADA CANTIDADES BANCARIZADOS Y GIROS POR MUNICIPIO FORMATO ESTABLECIDO EN EXCEL POR EL PROGRAMA Y COMPARTIDO CON EL GIT SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CARGUE Y SEGUIMIENTO. | RENTA JOVEN | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
|  | COLOMBIA MAYOR Aplicar los lineamientos establecidos por PROSPERIDAD SOCIAL para la respectiva asignación de cupos. REGISTRO AUTOMÁTICO | 2 | Semestral | Relación de los rangos de aceptación frente a la asignación de cupos por parte del municipio o área no municipalizada. Número de ciclos con cupos disponibles sin asignar durante el período registrado/ Número de ciclos con cupos disponibles para asignar NombreFV: RelaciónRAasignacioncuposdisponibles REPORTE AUTOMÁTICO | Nombre Identificación para carga: Relación RA asignacion cupos disponibles | Porcentaje de cupos asignados en cada ciclo según disponibilidad (automatizarlo con Sistema de Información - Colombia Mayor) Si/No FORMATO ESTABLECIDO POR EL GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PARA CARGUE Y SEGUIMIENTO. | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
Cuadro de control de versión
VERSION FINAL POA 2025
Fecha: JUNIO 2025
Note on C13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Actividad objeto de revisión, validar con Diego Silva - Antifraudes

## 4. COMP SOC Y COM
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA DTM ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL Y LOS ENTES TERRITORIALES MUNICIPALES POA - VIGENCIA 2024
TEMAS CONVENIO | # | ACTIVIDAD DEL POA DESCRIPCIÓN | CORTES DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTOS | PERIODO DE REGISTRO | FUENTE DE VERIFICACION POR PROGRAMA STANDARD | NOMBRE TIPO . FUENTE DE VERIFICACION EN MODULO | REGISTRO CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO AL FINALIZAR EL CORTE (Lo realiza el Enlace Municipal) | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD EN EL NIVEL NACIONAL | APLICACION
4- Componente Social y Comunitario: Promover y facilitar todas las herramientas pedagógicas y de difusión, así como los espacios establecidos por los programas, para que los participantes puedan acceder de manera preferente a la oferta complementaria del municipio, del departamento y de la Nación, a fin de fortalecer las capacidades ciudadanas, las HpV, el control social y el mejoramiento de la calidad de vida y de su entorno. | 18 | COLOMBIA MAYOR Realizar levantamiento de la información municipal requerida para la Lectura Poblacional en la herramienta establecida, de conformidad con los anexos de las guías del Componente Social y Comunitario para la vigencia. REGISTRO AUTOMÁTICO | 1 | Único | 18. Reporte información para Lectura Poblacional validadas por la DAFC. NombreFV: - ReporteMpalLecturaPoblacional * CARGUE AUTOMÁTICO DAFC | Nombre Identificación para carga: 18. Reportes de información para Lectura Poblacional registrada en el mecanismo definido | 1. ¿Realizó reporte de información municipal para la Lectura Poblacional? Si / No SI LA RESPUESTA ES SI, ACTIVA LA SIGUIENTE PREGUNTA, DE LO CONTRARIO SE DESACTIVA 2. Número de reportes de información municipal para la Lectura Poblacional realizados | COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
| 19 | RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN COLOMBIA MAYOR Realizar la implementación de los talleres de capacidades socio-emocionales, de conformidad con los anexos de las guías del Componente Social y Comunitario para la vigencia. | 1 | Único | 18. Documento en PDF de visto bueno de la Gerencia Regional de Prosperidad Social (remitido en oficio o correo electrónico) sobre la realización y el reporte de ejecución de los talleres de capacidades socioemocionales en el aplicativo o medio que se defina para ello (Formulario RIT). Nombre FV: - VoBoRegional_ReporteEjecuciónTalleresCSE | 19. FORMATO TALLERES CSE.docx | 1. ¿Realizó los talleres de capacidades socio-emocionales? Sí / No SI LA RESPUESTA ES SI, ACTIVA LA SIGUIENTE PREGUNTA, DE LO CONTRARIO SE DESACTIVA 2. Número de talleres de capacidades socio-emocionales implementados en el municipio. 3. Número de inscritos a los talleres de capacidades socio-emocionales en el municipio. 4. Número de participantes da los talleres de capacidades socio-emocionales en el municipio. | COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
| 20 | RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN COLOMBIA MAYOR Realizar los encuentros comunitarios de fortalecimiento del tejido social de conformidad con los anexos del Componente Social y Comunitario para la vigencia. | 1 | Único | 20.1 Documento en PDF de visto bueno de la Gerencia Regional de Prosperidad Social (remitido en oficio o por correo electrónico) sobre la realización y entrega del informe resumen que consolide la información de los encuentros comunitarios de fortalecimiento del tejido social realizados en el municipio durante la vigencia. 20.2 Informe resumen (ejecutivo) que consolide la información de los encuentros comunitarios de fortalecimiento de Tejido Social realizados en el municipio. NombreFV : - Comunicado Visto Bueno Gerencia Regional - Informe ejecutivo de los Encuentros Comunitarios de Fortalecimiento del Tejido Social | 20. FORMATO ENCUENTROS COMUNITARIOS.docx | 1. ¿Realizó los encuentros comunitarios de Fortalecimiento del Tejido Social ? Si / No | COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
| 21 | RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN COLOMBIA MAYOR Reporte de ejecución de encuentros comunitarios de fortalecimiento del tejido social de conformidad con los anexos del Componente Social y Comunitario para la vigencia. REGISTRO AUTOMÁTICO | 1 | Único | 21. Reporte de ejecución de los encuentros comunitarios y asistentes en el medio que se defina para ello.(RIT) * CARGUE AUTOMÁTICO DAFC NombreFV : - ReporteEjecuciónyParticipantesECFTS | Nombre Identificación para carga: 21. Reporte ejecución y asistencia ECFTS | 1. Número de encuentros comunitarios de Fortalecimiento del Tejido Social realizados. 2. Número de beneficiarios en el periodo en el municipio. 3. Número de asistentes a los encuentros comunitarios de Fortalecimiento del Tejido Social. | COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
| 22 | RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN COLOMBIA MAYOR Reporte de ejecución de planes comunitarios de conformidad con los anexos del Componente Social y Comunitario para la vigencia. REGISTRO AUTOMÁTICO | 1 | Único | 22. Reporte de ejecución de planes comunitarios en el medio que se defina para ello. (RIT) * CARGUE AUTOMÁTICO DAFC NombreFV : - ReportePlanesComunitarios | Nombre Identificación para carga: 22. Reporte Planes Comunitarios (RIT) | 1. Número de planes comunitarios ejecutados. 2. Número de participantes en los planes comunitarios en el periodo en el municipio. | COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
| 23 | RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN COLOMBIA MAYOR Levantamiento de Directorio de Líderes y Lideresas Comunitarios de conformidad con los anexos del Componente Social y Comunitario | 1 | Único | 23. Comunicación (correo electrónico en PDF ) de visto bueno de la actualización y cargue del Directorio de líderes y lideresas comunitario en el formato establecido por GIT AFCFC de la DAFC. - Reporte DirectorioLideresComunitarios NombreFV : - ComunicadoVbGerenciaRegiona - DirectorioLideresComunitarios | 23. FORMATO DIRECTORIO LIDERES COMUNITARIOS.docx | 1. Número de líderes y lideresas comunitarios por municipio | COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
| 24 | RENTA CIUDADANA RENTA JOVEN COLOMBIA MAYOR Reunión de Líderes y Administración Municipal en torno al Plan Comunitario de conformidad con los anexos del Componente Social y Comunitario | 1 | Único | 24. Acta de Reunión y Lista de Asistencia. Formato # 2 Matriz Identificación de Problemas Comunes. Formato # 3 Problemas prioritarios Formato # 4 Programación de Acciones NombreFV : - ComunicadoVbGerenciaRegional - FormatosPlanComunitario | 24. FORMATO UNIFICADO DE PLAN COMUNITARIO.docx | 1. ¿Se realizó Reunión de Líderes y Administración Municipal en torno al Plan Comunitario? Si / No SI LA RESPUESTA ES SI, ACTIVA LA SIGUIENTE PREGUNTA, DE LO CONTRARIO SE DESACTIVA 2. ¿Se diligenciaron los 3 formatos del Plan Comunitario? Si / No | COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
| 25 | RENTA CIUDADANA Desarrollar las actividades del Plan Social y Comunitario Étnico establecidas en la vigencia de conformidad con los anexos del Componente Social y Comunitario. REGISTRO AUTOMÁTICO | 1 | Único | 25. Reporte de ejecución de planes sociales y comunitarios étnicos. * CARGUE AUTOMÁTICO DAFC NombreFV : - ReportePlanesSocialesComunitariosÉtnicos | Nombre Identificación para carga: 25. Reporte Planes Sociales Comunitarios Étnicos | 1. Número de planes comunitarios ejecutados. 2. Número de participantes en los planes comunitarios en el periodo en el municipio. | COMPONENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | DAFC GIT ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS
Cuadro de control de versión
VERSION POA 2025
Fecha: JUNIO 2025

## 5. COORD Y SEG
TEMAS CONVENIO | # | ACTIVIDAD DEL POA DESCRIPCIÓN | CORTES DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTOS | PERIODO DE REGISTRO | FUENTE DE VERIFICACION POR PROGRAMA STANDARD | NOMBRE TIPO . FUENTE DE VERIFICACION EN MODULO | REGISTRO CUANTITATIVO DEL CUMPLIMIENTO AL FINALIZAR EL CORTE (Lo realiza el Enlace Municipal) | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD EN EL NIVEL NACIONAL | APLICACION
5- Instancias de Coordinación y Seguimiento Coordinar, orientar y realizar el seguimiento físico, técnico y administrativo al convenio entre Prosperidad Social y el municipio o departamento, según sea el caso. | 26 | RENTA CIUDADANA Participar en el Comité de Instalación del POA 2025 en el marco del convenio Interadministrativo suscrito con la DTM y en las reuniones de seguimiento al convenio, de conformidad con los lineamientos de los Programas de Transferencias Monetarias | 2 | Semestral | Acta reunión con lista de asistencia comité instalación POA NombreFV : Acta ReunionComiteInstalaciónPOA FORMATO UNIFICADO POR TODOS LOS PROGRAMAS INSTALACIÓN POA MUNICIPIOS | Nombre Identificación para carga: 1 Acta de Reunión Comité Instalación POA | 1. ¿Participó en el comité de Instalación para aprobación del POA?: Si / No | RENTA CIUDADANA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA
|  | COMPENSACIÓN IVA Participar en el Comité de Instalación del POA 2025 en el marco del convenio Interadministrativo suscrito con la DTM y en las reuniones de seguimiento al convenio, de conformidad con los lineamientos de los Programas de Transferencias Monetarias | 2 | Semestral | Acta reunión con lista de asistencia comité instalación POA NombreFV : Acta ReunionComiteInstalaciónPOA FORMATO UNIFICADO POR TODOS LOS PROGRAMAS INSTALACIÓN POA MUNICIPIOS | Nombre Identificación para carga: 1 Acta de Reunión Comité Instalación POA | 1. ¿Participó en el comité de Instalación para aprobación del POA?: Si / No | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | RENTA JOVEN Participar en el Comité de Instalación del POA 2025 en el marco del convenio Interadministrativo suscrito con la DTM y en las reuniones de seguimiento al convenio, de conformidad con los lineamientos de los Programas de Transferencias Monetarias (Si aplica en el municipio) | 2 | Semestral | Acta reunión con lista de asistencia comité instalación POA NombreFV : Acta ReunionComiteInstalaciónPOA FORMATO UNIFICADO POR TODOS LOS PROGRAMAS INSTALACIÓN POA MUNICIPIOS | Nombre Identificación para carga: 1 Acta de Reunión Comité Instalación POA | 1.¿Participó en el comité de Instalación para aprobación del POA?: Si / No | RENTA JOVEN | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
|  | COLOMBIA MAYOR Participar en el Comité de Instalación del POA 2025 en el marco del convenio Interadministrativo suscrito con la DTM y en las reuniones de seguimiento al convenio, de conformidad con los lineamientos de los Programas de Transferencias Monetarias. | 2 | Semestral | Acta reunión con lista de asistencia comité instalación POA NombreFV : Acta ReunionComiteInstalaciónPOA FORMATO UNIFICADO POR TODOS LOS PROGRAMAS INSTALACIÓN POA MUNICIPIOS | Nombre Identificación para carga: 1 Acta de Reunión Comité Instalación POA | 1. ¿Participó en el comité de Instalación para aprobación del POA?: Si / No | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
| 27 | RENTA CIUDADANA Asistir y participar en las instancias de coordinación y seguimiento que convoque Prosperidad Social y en particular, en el comité de seguimiento del presente convenio, que se reunirá de manera periódica y será convocado por el supervisor de PROSPERIDAD SOCIAL. | 2 | Semestral | Actas Comité de Seguimiento Municipal o Corregimental. La fuente de verificación son las actas de los comités que el coordinador municipal debe construir en cada ciclo y contener las firmas correspondientes de participación, según el caso, comités citados por el supervisor del convenio. Si fue necesario iniciar ruta de acompañamiento, se deberán adjuntar los soportes de acuerdo con lo descrito en el numeral 4. del anexo técnico del Convenio Interadministrativo NombreFV : ActaReunionComitesSeguimiento SoportesRutaAcompañamiento | Nombre Identificación para carga: 1. Acta Reunión de Comités de Seguimiento 2. Soportes ruta acompañamiento municipio | 1. ¿Participó en el Comité de Seguimiento Municipal?: Si / No (Si la respuesta es SI se activan las otras dos preguntas) Se revisa inclusión de observación para detallar el por qué no se realizó) 1.1. Número de Comités programados de acuerdo con el cronograma del Programa Renta Ciudadana 1.2. ¿Fue necesario iniciar ruta de acompañamiento? Si / No (Si la respuesta es SI se activa la siguiente pregunta) 1.3. Soportes ruta de acompañamiento iniciada | RENTA CIUDADANA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA
|  | COMPENSACIÓN IVA Asistir y participar en las instancias de coordinación y seguimiento que convoque Prosperidad Social y en particular, en el comité de seguimiento del presente convenio, que se reunirá de manera periódica y será convocado por el supervisor de PROSPERIDAD SOCIAL. | 2 | Semestral | Actas Comité de Seguimiento Municipal o Corregimental. La fuente de verificación son las actas de los comités que el coordinador municipal debe construir en cada ciclo y contener las firmas correspondientes de participación, según el caso, comités citados por el supervisor del convenio. Si fue necesario iniciar ruta de acompañamiento, se deberán adjuntar los soportes de acuerdo con lo descrito en el numeral 4. del anexo técnico del Convenio Interadministrativo NombreFV : ActaReunionComitesSeguimiento SoportesRutaAcompañamiento | Nombre Identificación para carga: 1. Acta Reunión de Comités de Seguimiento 2. Soportes ruta acompañamiento municipio | 1. ¿Participó en el Comité de Seguimiento Municipal?: Si / No (Si la respuesta es SI se activan las otras dos preguntas) Se revisa inclusión de observación para detallar el por qué no se realizó) 1.1. Número de Comités programados de acuerdo con el cronograma del Programa Renta Ciudadana 1.2. ¿Fue necesario iniciar ruta de acompañamiento? Si / No (Si la respuesta es SI se activa la siguiente pregunta) 1.3. Soportes ruta de acompañamiento iniciada | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | RENTA JOVEN Asistir y participar en las instancias de coordinación y seguimiento que convoque Prosperidad Social y en particular, en el comité de seguimiento del presente convenio, que se reunirá de manera periódica y será convocado por el supervisor de PROSPERIDAD SOCIAL. | 2 | Semestral | Actas Comité de Seguimiento Municipal o Corregimental. La fuente de verificación son las actas de los comités que el coordinador municipal debe construir en cada ciclo y contener las firmas correspondientes de participación, según el caso, comités citados por el supervisor del convenio. Si fue necesario iniciar ruta de acompañamiento, se deberán adjuntar los soportes de acuerdo con lo descrito en el numeral 4. del anexo técnico del Convenio Interadministrativo NombreFV : ActaReunionComitesSeguimiento SoportesRutaAcompañamiento | Nombre Identificación para carga: 1. Acta Reunión de Comités de Seguimiento 2. Soportes ruta acompañamiento municipio | 1. ¿Participó en el Comité de Seguimiento Municipal?: Si / No (Si la respuesta es SI se activan las otras dos preguntas) Se revisa inclusión de observación para detallar el por qué no se realizó) 1.1. Número de Comités programados de acuerdo con el cronograma del Programa Renta Ciudadana 1.2. ¿Fue necesario iniciar ruta de acompañamiento? Si / No (Si la respuesta es SI se activa la siguiente pregunta) 1.3. Soportes ruta de acompañamiento iniciada | RENTA JOVEN | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
|  | COLOMBIA MAYOR Asistir y participar en las instancias de coordinación y seguimiento que convoque Prosperidad Social y en particular, en el comité de seguimiento del presente convenio, que se reunirá de manera periódica y será convocado por el supervisor de PROSPERIDAD SOCIAL. | 2 | Semestral | Actas Comité de Seguimiento Municipal o Corregimental. La fuente de verificación son las actas de los comités que el coordinador municipal debe construir en cada ciclo y contener las firmas correspondientes de participación, según el caso, comités citados por el supervisor del convenio. Si fue necesario iniciar ruta de acompañamiento, se deberán adjuntar los soportes de acuerdo con lo descrito en el numeral 4. del anexo técnico del Convenio Interadministrativo NombreFV : ActaReunionComitesSeguimiento SoportesRutaAcompañamiento | Nombre Identificación para carga: 1. Acta Reunión de Comités de Seguimiento 2. Soportes ruta acompañamiento municipio | 1. ¿Participó en el Comité de Seguimiento Municipal?: Si / No (Si la respuesta es SI se activan las otras dos preguntas) Se revisa inclusión de observación para detallar el por qué no se realizó) 1.1. Número de Comités programados de acuerdo con el cronograma del Programa Renta Ciudadana 1.2. ¿Fue necesario iniciar ruta de acompañamiento? Si / No (Si la respuesta es SI se activa la siguiente pregunta) 1.3. Soportes ruta de acompañamiento iniciada | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
| 28 | RENTA CIUDADANA Presentar los soportes e informes que le sean requeridos por los programas o el supervisor para adelantar la debida ejecución y seguimiento del convenio. - Realizar y presentar los reportes e informes solicitados por el alcalde y/o gobernador, supervisor del convenio o desde Prosperidad Social - Realizar procesos de empalme y entrega en los casos para los que se cambie el líder de Renta Ciudadana. | 2 | Semestral | BitacoraReportesInformes : fuente de construcción de informes de supervisión Informe de supervisión, documentos y soportes de pertinencia (Construcción de documento de verificación en línea) NombreFV : BitacoraReportesInformes Determinar trabajo armonizado de los programas de la DTM en cada regional para realización de comité e informe de supervisión. | 28. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.28 (BITACORA DE REPORTES E INFORMES).xlsx | 1. ¿Entregó los insumos para apoyar la realización del Informe de supervisión de su municipio (el informe incluye el reporte del cumplimiento de las obligaciones del Convenio?): Si / No 2. ¿Entregó el informe en el tiempo requerido? Si/No 3. ¿Hubo cambio de alcalde en el período registrado? Si/No 4. ¿Hubo cambio de coordinador municipal? Si/No | RENTA CIUDADANA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA CIUDADANA
|  | COMPENSACIÓN IVA Presentar los soportes e informes que le sean requeridos por los programas o el supervisor para adelantar la debida ejecución y seguimiento del convenio. - Realizar y presentar los reportes e informes solicitados por el alcalde y/o gobernador, supervisor del convenio o desde Prosperidad Social - Realizar procesos de empalme y entrega en los casos para los que se cambie el líder de Renta Ciudadana. | 2 | Semestral | BitacoraReportesInformes : fuente de construcción de informes de supervisión Informe de supervisión, documentos y soportes de pertinencia (Construcción de documento de verificación en línea) NombreFV : BitacoraReportesInformes Determinar trabajo armonizado de los programas de la DTM en cada regional para realización de comité e informe de supervisión. | 28. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.28 (BITACORA DE REPORTES E INFORMES).xlsx | 1. ¿Entregó los insumos para apoyar la realización del Informe de supervisión de su municipio (el informe incluye el reporte del cumplimiento de las obligaciones del Convenio?): Si / No 2. ¿Entregó el informe en el tiempo requerido? Si/No 3. ¿Hubo cambio de alcalde en el período registrado? Si/No 4. ¿Hubo cambio de coordinador municipal? Si/No | COMPENSACIÓN IVA | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA COMPENSACIÓN DE IVA
|  | RENTA JOVEN Presentar los soportes e informes que le sean requeridos por los programas o el supervisor para adelantar la debida ejecución y seguimiento del convenio. - Realizar y presentar los reportes e informes solicitados por el alcalde y/o gobernador, supervisor del convenio o desde Prosperidad Social - Realizar procesos de empalme y entrega en los casos para los que se cambie el líder de Renta Joven. | 2 | Semestral | BitacoraReportesInformes : fuente de construcción de informes de supervisión Informe de supervisión, documentos y soportes de pertinencia (Construcción de documento de verificación en línea) NombreFV : BitacoraReportesInformes Determinar trabajo armonizado de los programas de la DTM en cada regional para realización de comité e informe de supervisión. | 28. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.28 (BITACORA DE REPORTES E INFORMES).xlsx | 1. ¿Entregó los insumos para apoyar la realización del Informe de supervisión de su municipio (el informe incluye el reporte del cumplimiento de las obligaciones del Convenio?): Si / No 2. ¿Entregó el informe en el tiempo requerido? Si/No 3. ¿Hubo cambio de alcalde en el período registrado? Si/No 4. ¿Hubo cambio de coordinador municipal? Si/No | RENTA JOVEN | GIT TRANSFERENCIAS PARA HOGARES PROGRAMA RENTA JOVEN
|  | COLOMBIA MAYOR Presentar los soportes e informes que le sean requeridos por los programas o el supervisor para adelantar la debida ejecución y seguimiento del convenio. - Realizar y presentar los reportes e informes solicitados por el alcalde y/o gobernador, supervisor del convenio o desde Prosperidad Social - Realizar procesos de empalme y entrega en los casos para los que se cambie el líder de Colombia Mayor. | 2 | Semestral | BitacoraReportesInformes : fuente de construcción de informes de supervisión Informe de supervisión, documentos y soportes de pertinencia (Construcción de documento de verificación en línea) NombreFV : BitacoraReportesInformes Determinar trabajo armonizado de los programas de la DTM en cada regional para realización de comité e informe de supervisión. | 28. FORMATO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD No.28 (BITACORA DE REPORTES E INFORMES).xlsx | 1. ¿Entregó los insumos para apoyar la realización del Informe de supervisión de su municipio (el informe incluye el reporte del cumplimiento de las obligaciones del Convenio?): Si / No 2. ¿Entregó el informe en el tiempo requerido? Si/No 3. ¿Hubo cambio de alcalde en el período registrado? Si/No 4. ¿Hubo cambio de coordinador municipal? Si/No | COLOMBIA MAYOR | GIT TRANSFERENCIAS PARA LA VEJEZ PROGRAMA COLOMBIA MAYOR
Cuadro de control de versión
VERSION POA 2025
Fecha: JUNIO 2025